## 墙面医生新营销
墙面医生
功能点 | 说明
会员等级制度 | 1、按金额来区分会员
2、不同会员等级匹配不同的返利级别
3、提供界面配置当前会员等级的金额点和返利级别
会员 | 1、提供单独界面录入现有会员资料
2、按首次充值金额判断会员等级
3、灵活配置会员等级级别，方便可以下拉选择首次充值额度，并且只能按等级来选择充值（可以使用优惠券，抵用券之类抵消金额）
4、正式会员拥有自己的二维码，新会员按扫描的二维码来区分上下级关系
5、充值优惠返现，装修补助，免费铺货等除了抵用券之类的都以金额添加到账户余额里
6、可查看个人中心详情（包含订单，下两级会员，余额，积分等信息）
7、延展会员等级以及返利有效性情况
支付 | 1、暂时按线上和线下两种方式区分
2、线下支付提供财务确认支付界面
提现 | 1、优惠券之类不能提现
2、提现只能按余额的75%提现
充值 | 1、首次充值可以确定会员的等级，并且只能按会员等级进行充值
2、非首次充值按会员等级返给优惠券，并且只可以用来作为下次充值的抵用券
3、提供现在首次充值的选择项，变更会员的等级
产品 | 1、提供单独界面录入现有产品资料
订单 | 1、会员只可以用余额在商城购买商品
2、提供查询会员订单详情界面
3、订单可以收货地址选择合适的分销商（如果多个商品改怎么选择分销商商？还是按收货地址选择？）
4、按会员当前等级的返利计算返利
5、订单如果发运提供发运公司和发运单号
会员返利制度 | 1、只能拥有会员下面两级的当前返利
2、对于公司内部员工的会员实物（衣服，帽子，毛巾之类）返利，可供选择权利
3、返回现金的可按照提现率折算成余额
在线服务 | 1、支持机器人问答
2、支持人工服务
分销商 | 1、提供分销商信息录入
权限 | 1、会员与公司工作人员的区分
2、不同角色查看不同页面
审批
积分
发票

## 后台管理模块
后台管理 | 1、可以录入分销商信息
2、可以录入会员信息
3、可以录入产品信息
4、可以录入用户信息
5、可以新增会员等级
6、可以调整当前会员等级的返利率，金额
7、可以按角色分配用户权限
8、可以处理线下支付的充值
9、可以录入用户信息
10、知识问答录入和匹配
11、可以跟踪处理订单

## 界面
优力帮 | 个人中心 | 会员个人详情
充值
提现
|  | 会员订单列表 | 订单详情
会员下级列表
| 商城 | 商城产品列表 | 下单界面
| 后台管理模块 | 分销商信息录入界面
产品录入
会员信息录入
会员等级录入
返利等级录入
用户信息录入
用户角色分配
会员等级与返利匹配
调整订单状态
调整充值记录的状态
机器人问题录入
|  | 订单列表 | 添加发运信息
修改订单状态

## 报表
部门 | 报表名称 | 是否可以时间段查询 | 展示形式
财务 | 基于产品销售情况报表 | 是 | 列表/曲线图
| 基于会员的销售/充值情况报表 | 是
会员 | 会员订单详情 | 是
| 会员发展下两级关系报表 | 是
管理 | 基于内部员工实物返利情况报表 | 是
基于所以会员发展的上下级关系报表

## 会员等级
名称 | 首次充值金额（元）
普通 | 100
入门级 | 1000
初级 | 5000
中级 | 10000
高级 | 30000
经销 | 50000
特约经销 | 100000
总经销 | 200000

## 返利等级
返利类型 | 金额（百分比） | 类型
装修补助 | 60000
30000
20000
免费铺货 | 230000
110000
45000
38000
12500
6000
现场福利 | 1000 | 实物价值
| 500 | 实物价值
客户服务奖 | 6%
团队领导奖 | 5%
销售返利 | 33% | 抵下次充值
| 30% | 抵下次充值
| 27% | 抵下次充值
| 24% | 抵下次充值
| 20% | 抵下次充值
| 15% | 现金

## Sheet1
项目需求功能列表
项目准备 | 开发项目 | 工作/模块分解 |  | 说明 |  |  |  | 研发时间7月10到8月15
|  | 模块 | 子项
| 产品设计 | 需求分析 | —— | 根据产品经理的设计提供系统设计方案
| 系统架构 | 系统架构 |  | 提供整体架构设计和搭建
|  | 数据库架构 |  | 设计基本数据结构及代码结构
|  | 流畅性优化 |  | 对数据库及页面结构的优化，使系统在高并发情况下，让用户获得更流畅的体验
小程序前端 | 界面 | UI设计 | —— | 采用成熟UI做法，交互效果 |  |  |  | 完成进度 | 完成日期 | 未完成原因 | 解决方案 | 测试情况 | 测试结果 | 未通过原因 | 解决方案 | 修复日期 | 修复进度 | 修复结果 | 未修复原因 | 解决方案 | 逾期天数
| 功能项 | 登陆 | 微信授权登陆 | 首次登陆需绑定手机号，会员用户根据会员等级显示相应的信息 |  |  |  | 0% | 2019-07-05 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 首页 | 商品列表 | 按类别图文排列形式展示各类商品，商品详情，购买下单支付，会员只可以用余额在商城购买商品，可通过关键字搜索商品 |  |  |  | 0% | 2019-07-06 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 分类 | 商品分类 | 二级分类导航，点击分类查找相应的商品列表 |  |  |  | 0% | 2019-07-07 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 购物车 | 预定商品 | 展示预定的商品列表，可全选和单选进行下单或删除 |  |  |  | 0% | 2019-07-08 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 我的 | 个人信息 | 基本信息展示（会员头像，等级，身份，手机号，会员ID，推广二维码）个人基本信息编辑：（姓名，性别，绑定手机号，地址，电子邮箱） |  |  |  | 0% | 2019-07-09 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  | 钱包 | 显示钱包余额（钱包账单收支详情明细） |  |  |  | 0% | 2019-07-10 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 充值： |  |  |  | 0% | 2019-07-11 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 1、首次充值可以确定会员的等级，并且只能按会等级进行充值 |  |  |  | 0% | 2019-07-12 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 2、非首次充值按会员等级返给优惠券，并且只可以用来作为下次充值的抵用券 |  |  |  | 0% | 2019-07-13 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 3、提供现在首次充值的选择项，变更会员的等级 |  |  |  | 0% | 2019-07-14 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 支付方式： |  |  |  | 0% | 2019-07-15 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 1、线上微信充值 |  |  |  | 0% | 2019-07-16 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 2、线下支付提供财务确认支付界面，二维码或转款账号 |  |  |  | 0% | 2019-07-17 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 提现： |  |  |  | 0% | 2019-07-18 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 1、优惠券之类不能提现 |  |  |  | 0% | 2019-07-19 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 2、提现只能按余额的75%提现 |  |  |  | 0% | 2019-07-20 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  | 订单 | 订单列表，订单状态，订单详细 |  |  |  | 0% | 2019-07-21 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  | 在线服务 | 1、人工电话客服，拨打客服电话，2、智能客服机器人 |  |  |  | 0% | 2019-07-22 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  | 分销中心 | 显示我的推广码，我的所有下级人数信息，我的返利收益总额，收益列表详情 |  |  |  | 0% | 2019-07-23 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  | 优惠券 | 优惠折扣，抵扣券 |  |  |  | 0% | 2019-07-24 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  | 收获地址 | 增，删，改，查收货地址，手机号，收货人，地址详情 |  |  |  | 0% | 2019-07-25 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  | 设置 | 退出登录；账户安全（更改密码，更改绑定手机号） |  |  |  | 0% | 2019-07-26 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
PC/后台 | 功能项 | 登录 | 账号密码登陆 | 根据不同账号角色显示不同功能权限，密码可以修改 |  |  |  | 0% | 2019-07-27 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 功能导航 | 左侧导航 | 分类菜单栏，通过点击菜单转跳至相应页面 |  |  |  | 0% | 2019-07-28 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 会员充值列表 | —— | 线上充值订单列表：显示充值订单信息详情 |  |  |  | 0% | 2019-07-29 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 线下充值订单列表：已充值列表，列表详情 |  |  |  | 0% | 2019-07-30 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 手动充值：输入会员ID，填写金额充值 |  |  |  | 0% | 2019-07-31 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 线下充值申请列表：申请金额，实际金额（可修改），确定 |  |  |  | 0% | 2019-08-01 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 会员等级充值金额设定：可调整首充数额 |  |  |  | 0% | 2019-08-02 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 提现申请 | —— | 提现规则百分比设置，会员提现审批列表，提现明细 |  |  |  | 0% | 2019-08-03 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 商品订单列表 | —— | 订单状态列表，订单详情，可更改订单状态，可根据买家地址匹配最近的经销商发货 （增，删，改，查） |  |  |  | 0% | 2019-08-04 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 商品列表 | —— | 商品分类，商品状态分类（在线商品，下架商品，待审核商品），商品列表信息详细 （增，删，改，查） |  |  |  | 0% | 2019-08-05 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 会员列表 | —— | 会员分类，会员列表信息详情，会员信息详细，会员等级，返利百分比（增，删，改，查，禁） |  |  |  | 0% | 2019-08-06 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 分销商列表 | —— | 分销商列表信息，分销商信息详细，包含详细地址区域（增，删，改，查，禁） |  |  |  | 0% | 2019-08-07 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 角色管理 | —— | 用户列表，角色分配，不同角色看不同界面，（增，删，改，查，禁） |  |  |  | 0% | 2019-08-08 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 智能客服 | —— | 知识问答录入和匹配 |  |  |  | 0% | 2019-08-09 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 会员返利制度 | —— | 1、只能拥有会员下面两级的当前返利 |  |  |  | 0% | 2019-08-10 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 2、对于公司内部员工的会员实物（衣服，帽子，毛巾之类）返利，可供选择权利 |  |  |  | 0% | 2019-08-11 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 3、返回现金的可按照提现率折算成余额（可修改百分比） |  |  |  | 0% | 2019-08-12 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 4、返利等级类型录入，规则，数据参数比例设置 |  |  |  | 0% | 2019-08-13 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  | 统计 | 数据统计 | 部门 | 报表名称 | 是否可以时间段查询 | 展示形式 | 0% | 2019-08-14 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 财务 | 基于产品销售情况报表 | 是 | 列表/曲线图 | 0% | 2019-08-15 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
[5 empty] | 基于会员的销售/充值情况报表 | 是 |  | 0% | 2019-08-16 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 会员 | 会员订单详情 | 是 |  | 0% | 2019-08-17 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
[5 empty] | 会员发展下两级关系报表 | 是 |  | 0% | 2019-08-18 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  |  | 管理 | 基于内部员工实物返利情况报表 | 是 |  | 0% | 2019-08-19 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
[5 empty] | 基于所以会员发展的上下级关系报表 |  |  | 0% | 2019-08-20 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
|  |  | 账号设置 | 修改账号密码，修改账号资料信息和密码，退出登陆 |  |  |  | 0% | 2019-08-21 |  |  | 待测试 | 未通过 |  |  |  | 0% | 未修复
1、会员首次充值金额以及补助，需要使用完全才能享受消费的返利，如:总经
消会员充值20万，补助29万，那么就需要下单的总金额超过29万的部分才能享受33％的销售返利
2、下单之后，只有当会员确认收货之后，オ能享受返利，否则不予返利
3、会员首次充值的时候可以申请“现场福利”，需记录客户领取的实物，如产品，服装，工具等
4、对于入门级和普通会员的销售返利需要记录返还15％的现金金额，其他等级会员都是返还货款增加余额
5、普通级别的会员，不能拥有发展下级的二维码
6、对于实体店性质的会员，注册的时候需要提供相应的详细地址，营业执照等详细信息，以供财务审核
7、财务希望把更改会员余额的页面放到手机端，可以及时操作
8、增加订单退货功能，即使贴账户余额不足，也可以保留负值
9、会员可以选择分销商发货，同时优立邦也可以更改发货分销商(注:分销商就是拥有实体店的会员
开发事前需求表
事项名称 | 数量 | 单位 | 义务归属 | 申请途径和费用
营业执照复印件 | 1 | 个 | 甲方提供
公司备案域名 | 1 | 个 | 乙方协助申请 | 100元左右/年，
项目负责人邮箱 | 1 | 个 | 甲方提供
项目负责人电话 | 1 | 个 | 甲方提供
平台商标 | 1 | 个 | 甲方提供
云服务器 | 1 | 个 | 乙方协助申请
产品图文资料 | 1 | 个 | 甲方提供