## Sheet1
页面名称 | 前端是否完成 | 后端是否完成 | 负责人
绑定手机号 | 已画，1，确认按钮无效 | 否
订单 | 已画，1，无法产看详情，2，无法删除， | 否 |  | 谭雪娇
我的订单（待发货） | 未画 | 否 |  | 马鹏奇
我的订单（待付款） | 未画 | 否
我的订单（待收货） | 未画 | 否
我的订单（已完成） | 未画 | 否
订单详情 | 未画 | 否
分销-提现明细 | 未画 | 否
我的团队 | 已画，1，人员信息无法查看，2二级页面未写 | 否
购物车 | 已画，1，没有编辑功能.2，没有点击商品查看详情功能 | 否
会员申请 | 已画，1，无法上传图片，2，无法提交 | 否
会员中心 | 已画 | 否
立即购买 | 已画，1，商品图片无法正确显示，2，商品特征无法选择 | 否
商品详情 | 已画，1，商品图片无法正确显示，2商品店铺信息未画 | 否
升级会员 | 未画 | 否
首页 | 已画，1，通知无法跳转页面2，轮播无法大图显示 | 否
搜索 | 已画 | 否
搜素商品展示 | 已画，1，无法进行搜索 | 否
提交订单 | 已画，1，无法编辑地址，2，无法查看商品详情，3，无法支付，4，支付方式单选按钮未实现，5，无法添加商家备注，6，无法确认支付 | 否
我的 | 已画 | 否
我的-充值 | 已画 | 否
我的分销-待结算-订单详情 | 未画 | 否
我的分销-待结算-明细 | 已画 | 否
我的分销-返利明细 | 已画 | 否
我的分销-分销订单 | 未画 | 否
我的分销-推广二维码 | 已画（二维码未显示） | 否
我的-个人资料 | 已画（身份证无法上传） | 否
我的-管理地址 | 已画 | 否
我的-钱包明细 | 已画 | 否
我的-设置 | 已画 | 否
我的-升级会员 | 未画 | 否
我的-提现 | 未画 | 否
我的-编辑地址 | 已画，1，部分验证未作，2，保存功能未做 | 否
我的-添加地址 | 已画，1，部分验证未作，2，保存功能未做 | 否
我的-优惠券 | 已画，1，页面已画小部分，功能未做 | 否
我的-账户安全-手机号更改 | 未画 | 否
修改密码 | 已画，1，不能发生手机号获取验证码，2，不能保存 | 否
在线客服 | 已画 | 否
在线客服-01 | 已画，1，发送功能未完成，2，问题无法点击查看答案 | 否
在线客服人工 | 已画 | 否
后台登陆 | 未画 | 是
功能导航 | 未画 | 是
会员充值 | 未画 | 是
提现列表 | 未画 | 是
订单列表 | 未画 | 是
商品列表 | 未画 | 是
会员列表 | 未画 | 是
分销商列表 | 未画 | 是
角色管理 | 未画 | 是
智能客服 | 未画 | 是
会员返利制度 | 未画 | 是
产品销售情况报表 | 未画 | 是
基于会员的销售/充值情况报表 | 未画 | 是
会员订单报表 | 未画 | 是
会员关系报表 | 未画 | 是
内部员工实物返利情况报表 | 未画 | 是
说明，已画页面中表示页面已经全部画完，但是只写出部分功能，具体功能需等优化